## Slide 1
La relocalisation des secteurs de psychiatrie des Hauts-de-Seine
Point d’étape n°4 : Information sur les suites de l’appel à contributions
Conférence de territoire des Hauts de Seine
10 octobre 2014

## Slide 2: Plan de l’intervention
Où en sommes nous ?
  Retour sur l’état du dossier au travers des conférences des 14 juin 2013, 7 février et 20 juin 2014
  L’appel à contributions
Les contributions parvenues : descriptif
Les étapes à venir

## Slide 3: Rappel : la situation en vigueur
Le département des Hauts-de-Seine est divisé en 21 secteurs de psychiatrie générale
Huit établissements interviennent pour la prise en charge des adultes (EPS Erasme, CASH de Nanterre, Centre MGEN de Rueil, Hôpitaux Louis Mourier et Corentin Celton (AP-HP), EPS Roger Prévot, GH Paul Guiraud, CH de Clermont de l’Oise.
Trois de ces établissements sont extérieurs au département : Clermont de l’Oise (60), Roger Prévot, à Moisselles (95) et Paul Guiraud Villejuif (94)
Ainsi, 9 secteurs sur 21, couvrant 14 communes, doivent hospitaliser dans des unités d’hospitalisation complète situées hors du département .
Notes: La situation en vigueur : on pourrait dire encore en vigueur, ou ce qui doit changer

## Slide 4: Rappel : La mise en œuvre du « chantier » relocalisation, le travail avec la conférence de territoire (1)
CT du 16 novembre 2012
Présentation du volet hospitalier du Schéma d’organisation des soins, de sa déclinaison territoriale Hauts de Seine et donc du chantier prioritaire n°1, « la relocalisation des secteurs de psychiatrie »
CT du 14 juin 2013
Point sur l’avancement du dossier :
Restitution de l’étude confiée par l’ARS à 3 médecins psychiatres des Hauts de Seine.
Etat de l’instruction du projet d’implantation de l’hôpital Roger Prévot à Colombes. Présentation de la procédure d’arbitrage national des projets d’investissement hospitaliers (COPERMO). Evocation des options de relocalisation à Nanterre (Cash), Rueil- Malmaison (MGEN) et Meudon (Paul Guiraud)
Accord de la conférence sur les questions de proximité, de taille critique des établissements créés, de nécessaire proximité des soins somatiques, de la nécessité d’espaces extérieurs.
Les critères de l’agence pour choisir entre les projets seront :
L’amélioration de la performance du système hospitalier (prise en compte des réalités financières)
L’adaptation de l’offre de soins (parcours de prise en charge décloisonnants sanitaire et médico-social)

## Slide 5: Rappel : La mise en œuvre du « chantier » relocalisation, le travail avec la conférence de territoire (2)
- CT du 7 février 2014
Etat des lieux : un contexte nouveau (mission IGAS/Paul Guiraud, cession du site des Nivéoles à Colombes)
Le constat de solutions possibles pour le Sud et le Centre du département d’une part, le Nord du département d’autre part mais qui restent interdépendantes
Des actions multiples et séquencées à conduire avec méthode
Poursuite des recherches d’opportunités foncières
Mobilisation des acteurs locaux (collectivités, opérateurs) : possibilité d’un appel à projet territorial
Accord sur les priorités
Mise en œuvre échelonnée selon un calendrier établi
Suivi de la réalisation en CT
Un objectif unique : définir une organisation cible ambitieuse, mais réaliste , cohérente et lisible, durable, centrée sur la réponse apportée aux besoins des patients et de leurs familles
La conférence se positionne :
- comme médiateur/facilitateur du travail engagé,
- pour une relocalisation qui reconfigure l’offre selon les besoins
- pour une relocalisation intégrant tous les acteurs

## Slide 6: Rappel : La mise en œuvre du « chantier » relocalisation, le travail avec la conférence de territoire (3)
- CT du 20 juin 2014
Approche au travers de 2 sous-projets (Nord et Sud)
Présentation de l’appel à contributions Nord
Favoriser l’émergence d’un schéma cible
S’appuyer sur les projets existants, sur les structures existantes,
Encourager une dynamique de complémentarité : ne pas traiter seulement la question de l’hospitalisation mais tout le parcours du patient
Examiner les différents projets selon les mêmes critères
Diffusion large (collectivités territoriales, établissements…) accompagnée d’un courrier de M. Evin + mise en ligne le 12 juin sur le site de l’agence.
Délai de retour des contributions fixé au 30 septembre

## Slide 7: Les contributions : descriptif
Les élus
7 maires du département (Bagneux, Boulogne, Chaville, Meudon, Puteaux, Suresnes, Vanves) ont écrit au directeur général de l’agence pour manifester leur soutien à la démarche. Tous les maires ayant mis en place un Conseil local en santé mentale le cite comme exemple de l’implication de leur commune pour l’amélioration de la prise en charge de la maladie mentale.
4 maires (Meudon, Garches, Rueil-Malmaison, Villeneuve la Garenne) ont manifesté un soutien à une contribution et/ou indiqué que celle-ci était recevable au regard des règles d’urbanisme.
L’UNAFAM a également manifesté par écrit son soutien au projet, en insistant sur la nécessité d’une solution pour tous les secteurs. Sa contribution consiste en convaincre toutes les municipalités de créer un conseil local en santé mentale, et de le co-animer.

## Slide 8: Les contributions : descriptif
Les établissements
9 contributions ont été déposées.
2 d’entre-elles associent 2 partenaires
1 - GH Paris Nord Val de Seine (AP-HP)
Déclaration d’intention : souhait de participation au « tour de table territorial » qui pourrait être organisé pour apporter à partir de Louis Mourier (activité de secteur – Colombes- + psychiatrie universitaire + MCO et urgences) des activités d’expertise, de prise en charge somatique et l’accès au plateau médico-technique
Mention de surfaces limitées à Colombes, potentiellement mobilisables

## Slide 9: Les contributions : descriptif
2 – CASH (Nanterre)
A partir de l’activité existante de secteur (Nanterre) , des unités spécialisées (précarité, UCSA) , des coopérations existantes (addictologie) , de l’activité MCO + Urgences , de la présence d’un IFSI, proposition de prendre en charge 3 secteurs supplémentaires (Bois Colombes- La Garenne, Courbevoie, Neuilly).
Proposition architecturale chiffrée avec réemploie de bâtiments existants et constructions partielles permettant une montée en charge progressive des relocalisations.

## Slide 10: Les contributions : descriptif
3 – Association l’Elan retrouvé (Colombes)
Gestion de 11 établissements sanitaires à Paris, dans les Hauts de Seine et le Val de Marne
Dans les Hauts de Seine , Hôpital de jour avec atelier thérapeutique à Colombes, Hôpitaux de jour à Malakoff et Antony, Centre psychothérapique de jour de Fontenay aux Roses
Contribution partielle de renforcement de l’aval des secteurs relocalisés par l’extension de 10 places (passage de 40 à 50 places) de l’Hôpital de jour avec atelier thérapeutique de Colombes.
Mise à disposition de locaux existants.

## Slide 11: Les contributions : descriptif
4 – Etablissement public de santé Erasme (Antony)
Activité de secteur : 3 secteurs adultes, 3 intersecteurs infanto-juvéniles
Contribution :
Mise à disposition sur le site d’Antony d’un terrain rendant possible la construction des capacités hospitalières permettant de prendre en gestion 1 ou 2 secteurs supplémentaires et d’implanter (construction également) une MAS et une résidence d’accueil.
Projet médical, architectural et financier détaillé.

## Slide 12: Les contributions : descriptif
5 – MGEN et Œuvre Falret (Rueil-Malmaison)
Proposition partenariale. MGEN : 1 secteur adulte; Œuvre Falret : Accompagnement social et médico-social (30 établissements et services en Ile de France, GEM de La Garenne Colombes et Nanterre).
- Contribution MGEN : Proposition sur le site de Rueil de construire les capacités permettant l’accueil de 2 (Courbevoie, Neuilly) ou 3 (Suresnes-Puteaux) secteurs supplémentaires .
Projet médical, architectural et financier détaillé.
- Contribution Œuvre Falret : à partir d’un diagnostic de l’offre médico-social d’aval existante, proposition de développement de structures et services (dont aide aux aidants, prévention, mandataire judiciaire)

## Slide 13: Les contributions : descriptif
6 – Groupe hospitalier privé de Neuilly (Ambroise Paré, Pierre Cherest, Henri Hartmann) (Neuilly sur Seine)
Proposition d’installation et de gestion de 2 secteurs (Courbevoie, Neuilly) dans partie des locaux de Pierre Cherest à Neuilly.
Proposition complémentaire d’installation à Courbevoie d’appartements thérapeutiques et de places d’Ehpad pour résidents âgés atteints de troubles psychiques.
Soins somatiques dans le groupe hospitalier. Partenariat (Urgences) avec le CHCNP.
Coopération avec les psychiatres libéraux des deux communes.
Pas d’investissements lourds. Pas d’accompagnement financier sollicité.

## Slide 14: Les contributions : descriptif
7 – Etablissement public de santé Roger Prévot (Moisselles), Espérance Hauts de Seine, Ville de Villeneuve la Garenne
Proposition partenariale : R Prévot (5 secteurs), EHS (FAM , Foyer d’hébergement, ESAT (Bagneux) appartements thérapeutiques, GEM, SAVS (Nanterre, Bagneux).
Construction à Asnières, sur un terrain de16 000 me propriété de l’Etat, d’un établissement permettant l’implantation de 7 secteurs (les 6 secteurs à relocaliser + le secteur de La Garenne Colombes- Colombes).
Projet médical, architectural et organisationnel détaillé.

## Slide 15: Les contributions : descriptif
8 – Etablissement public de santé Théophile Roussel (Montesson)
Gestionnaire de 3 secteurs de psychiatrie adultes (78) et 4 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile (1 du 78, 3 du 92 (de Ville d’Avray à Colombes).
Proposition de construction sur le site (10 000 me) de capacités permettant de construire 90 lits.
Proposition de partenariat sur le même site avec la fondation Leopold Bellan (Ehpad + Esat).

## Slide 16: Les contributions : descriptif
9 – Groupe Sinoué (Maison de santé de Bellevue, Meudon, Maison de santé de Rochebrune , Garches, Relais jeunes de Sèvres)
Gestion de 10 établissements de santé dans plusieurs régions. Activité de psychiatrie générale adultes, de géronto-psychiatrie, de réhabilitation psycho-sociale, d’addictologie.
Proposition de relocalisation de :
- 2 secteurs (Courbevoie, Neuilly) sur le site de Meudon (3800 m2).
- 4 secteurs (Gennevilliers, Asnières, Clichy, Levallois) sur le site de Garches ( 6077 m2)
Projet médical (dont équipe mobile de suivi intensif , centre et équipe mobile de réhabilitation psychosociale), organisationnel et architectural détaillé.
Collaboration avec Espérance Hauts de Seine. Possibilité de construction sur site de 15 places médico-sociales.
Ouverture sur la ville.

## Slide 17: Les étapes à venir (Octobre-Décembre 2014)
Examen des contributions selon des critères partagés (ceux de l’appel à contributions) :
  Lieu d’implantation (commune du secteur ou sinon distance et temps d’accès à la commune, gain par rapport à l’existant)
  Notion de taille critique, permanence des soins
  Projet médical (parcours de soins dont prise en charge des patients au long cours,). Impact sur le dispositif d’autres secteurs.
  Accès aux soins somatiques
  Adaptation du dispositif extra-hospitalier
  Insertion du projet dans le territoire, partenariats.
  Dimension économique et sociale
  Dimension juridique
  Notion de marge foncière : Evolutivité dans la durée du site
  mais aussi délais de mise en oeuvre
Concertation avec les contributeurs
Concertation avec la conférence de territoire
Concertation avec les collectivités territoriales, les partenaires

## Slide 18: Les étapes à venir (Janvier-Octobre 2015)
Instruction détaillé des projets pré-retenus
Echanges approfondis avec les contributeurs et les partenaires des contributions retenues
Echange avec la conférence de territoire
Passage devant le COPERMO (si nécessaire)
Compte tenu de la complexité du dossier, et de celle de chacune des opérations qui devront être conduites, projeter une organisation cible ambitieuse, claire, durable, centrée sur la réponse apportée aux besoins des patients et de leurs familles
Choix du schéma de relocalisation Nord Hauts de Seine

## Slide 19: Les étapes à venir ( à partir d’octobre 2015)
Se projeter avec les professionnels de santé, les usagers, les élus dans la construction des futurs parcours de vie des patients sur un territoire, celui des secteurs pris en charge par un établissement
Lancement envisagé d’un second appel à contributions pour le Centre et le Sud des Hauts de Seine

## Slide 20: MERCI POUR VOTRE ATTENTION